INFORME TÉCNICO PRELIMINAR
DE REMAPEO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Diagnóstico operativo, procesos prioritarios, responsabilidades y oportunidades de automatización

| Organización | Notaría |
| --- | --- |
| Documento | Remapeo preliminar de procesos administrativos |
| Estado | Preliminar — sujeto a validación |
| Fecha | 7 de agosto de 2026 |

Documento de trabajo para validación con la Notaria y Administración

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivo y alcance

3. Mapa general de macroprocesos e interacciones administrativas

4. Hallazgos preliminares

5. BPMN prioritario — Gestión de cartera y cobranza

6. BPMN prioritario — Recepción y aplicación del pago

7. Propuesta preliminar de responsabilidades

8. Piloto de automatización de cobranzas

9. Hoja de ruta de siguientes fases

10. Conclusiones

# 1. Resumen ejecutivo

El presente informe consolida el levantamiento preliminar de los procesos administrativos de la notaría. El trabajo partió de una relación extensa de actividades y fue complementado con observación directa, entrevistas con la administradora y revisión de interacciones entre áreas. El resultado es una visión estructurada de los macroprocesos, dependencias, puntos de control, riesgos operativos y oportunidades de mejora.

Preliminarmente, se observa que Administración participa de forma transversal en frentes financieros, operativos, regulatorios y de soporte. Una parte importante de las actividades combina ejecución, revisión, coordinación, seguimiento y reporte, con información distribuida entre el sistema notarial, hojas de cálculo, correo electrónico, plataformas externas, banca y archivos físicos. Esto incrementa la dependencia del conocimiento individual y reduce el tiempo disponible para supervisión y análisis.

También se identificó una redistribución operativa ya iniciada: Diana participa en caja y facturación operativa; Marlon en logística y abastecimiento; y Gabriel en mantenimiento y soporte físico. El siguiente paso no es simplemente trasladar más tareas, sino formalizar responsabilidades, definir evidencias de cierre y establecer un esquema de supervisión que permita a la administradora concentrarse progresivamente en control, coordinación y reporte.

Como primera iniciativa de automatización se priorizó cobranzas. El proceso es repetitivo, medible y tiene impacto directo en liquidez y trazabilidad. El piloto busca consolidar la cartera, calcular vencimientos, generar borradores de comunicaciones y mantener revisión humana antes del envío. Su evolución puede incorporar registro de compromisos, conciliación con pagos, bandeja de excepciones y un dashboard ejecutivo.

# 2. Objetivo y alcance

## 2.1 Objetivo general

Ordenar, documentar y analizar los principales procesos administrativos de la notaría para identificar oportunidades de mejora, redistribución de responsabilidades, reducción de tareas manuales y automatización controlada.

## 2.2 Alcance preliminar

Tesorería y bancos

Caja y control de ventas

Facturación y cobranzas

Contabilidad y tributos

Recursos humanos

Operación notarial y plataformas

Cumplimiento y reclamos

Tecnología y soporte

Compras y abastecimiento

Mantenimiento y seguridad

El levantamiento incluyó revisión de actividades declaradas, observación directa, entrevista con la administradora, análisis de interacciones, diagramación AS-IS de procesos prioritarios, propuesta preliminar de responsabilidades y desarrollo de un piloto de cobranzas.

# 3. Mapa general de macroprocesos e interacciones administrativas

El mapa general organiza la operación en tres capas: origen del servicio, cadena administrativa-financiera y procesos transversales de soporte. Administración se representa como coordinador transversal, ya que articula información, validaciones, pagos, cobros, seguimiento de excepciones y reportes.

La figura presenta una vista de alto nivel. Los flujos específicos se desarrollan posteriormente mediante diagramas AS-IS de procesos prioritarios.

Figura 1. Mapa preliminar de macroprocesos e interacciones administrativas.

## 3.1 Operación legal y origen del servicio

La operación se origina en la Notaria, gerencia legal, abogados responsables, caja/legalizaciones y mecanografía/archivo. Estas áreas generan, validan o documentan los servicios que posteriormente alimentan el circuito administrativo.

## 3.2 Cadena principal administrativa-financiera

La secuencia principal es: servicio notarial/kardex → validación y cierre del servicio → facturación → cobranza → recepción y aplicación del pago → conciliación bancaria → contabilidad y obligaciones tributarias.

## 3.3 Administración como coordinador transversal

Administración no constituye un único paso del flujo. Su función actual articula información, validaciones, pagos, cobros, seguimientos, excepciones, reportes y coordinación con actores internos y externos.

## 3.4 Procesos transversales de soporte

Tesorería, caja, cobranzas, contabilidad, recursos humanos, plataformas notariales, cumplimiento, TI, compras y mantenimiento acompañan la operación y requieren calendarios, responsables y evidencias de cierre.

## 3.5 Actores externos

Clientes, proveedores, bancos, estudio contable, SUNAT, entidades registrales y municipalidad/INDECI condicionan distintos puntos de la operación y generan dependencias de información, pagos, aprobaciones y plazos.

# 4. Hallazgos preliminares

| Hallazgo | Implicancia | Orientación de mejora |
| --- | --- | --- |
| Trabajo fragmentado por interrupciones | La jornada combina actividades programadas con solicitudes no planificadas de la notaria, abogados, clientes, proveedores y colaboradores. Esto afecta bloques de concentración y puede desplazar tareas de control y cierre. | Tablero único y reglas de prioridad. |
| Concentración de ejecución y control | Administración participa simultáneamente en ejecución, revisión, coordinación, seguimiento y reporte. La oportunidad es separar preparación operativa de revisión y decisión. | Delegar preparación y mantener revisión en Administración. |
| Dependencia de conocimiento individual | Bancos, conciliaciones, pagos, cobranzas, plataformas y requerimientos regulatorios presentan una alta dependencia de la administradora. Esto representa un riesgo de continuidad durante ausencias. | Documentar procesos críticos y crear respaldo. |
| Delegación operativa en proceso | Diana, Marlon y Gabriel ya han asumido funciones concretas. Sin embargo, conviene formalizar el alcance de cada rol, su evidencia de cierre y los casos de escalamiento. | Formalizar funciones, límites y evidencias. |
| Procesos manuales y dispersión de información | La operación combina sistema notarial, Excel, correo, banca, plataformas públicas, documentos físicos y seguimiento verbal, lo que genera retrabajo y dificulta la trazabilidad. | Estandarizar repositorio, datos y automatización gradual. |
| Doble revisión en cierres de clientes | Administración vuelve a contrastar información de abogados con kardex o bases internas para detectar faltantes. La recomendación es que el responsable de cartera valide integridad antes de entregar el cierre. | Control por excepción y validación previa del responsable. |
| Seguimiento de cobranzas no centralizado | Correo, WhatsApp, llamadas y hojas de control se utilizan en paralelo. Falta una bitácora central de compromisos, estados y escalamiento. | Cartera única, bitácora y reglas de escalamiento. |
| Reporting gerencial sin vista consolidada | La notaria recibe reportes diarios, pero no cuenta con un tablero ejecutivo consolidado de ventas, producción, facturación, cobranzas y pendientes. | Diseñar dashboard ejecutivo y KPIs. |

# 5. BPMN prioritario — Gestión de cartera y cobranza

Este proceso cubre desde la emisión del comprobante a crédito hasta la regularización, compromiso de pago, escalamiento o recepción del pago. La aplicación bancaria del abono se modela por separado para mantener claridad del flujo.

Figura 2. BPMN AS-IS preliminar del proceso de gestión de cartera y cobranza.

Se emite un comprobante a crédito y se registra inicialmente.

Administración revisa requisitos pendientes; si faltan, solicita regularización.

Con requisitos completos, el comprobante ingresa a cartera activa y se envía recordatorio.

Si el cliente responde, se registra compromiso u observación; si no responde, se reitera el contacto.

Si persiste la mora o falta de respuesta, el caso se escala al abogado responsable.

El abogado interviene con el cliente; si no se resuelve, se escala a Notaria/gerencia.

Si se recibe el pago, el flujo se enlaza con recepción y aplicación del pago.

Oportunidades principales: cartera única, bitácora de contactos y compromisos, alertas, recordatorios estandarizados y reglas claras de escalamiento.

# 6. BPMN prioritario — Recepción y aplicación del pago

Este proceso representa la identificación del abono, su cruce con el comprobante y la actualización de la cartera. La automatización debe enfocarse primero en coincidencias claras y mantener las excepciones bajo revisión humana.

Figura 3. BPMN AS-IS preliminar del proceso de recepción y aplicación del pago.

El banco registra un abono y Administración actualiza movimientos bancarios.

Se identifica al cliente y el comprobante relacionado.

Si el abono no puede identificarse, se registra como partida pendiente, se investiga el origen y se mantiene para conciliación posterior.

Si el abono está identificado, se revisan detracción y/o retención cuando corresponda.

Si el pago no corresponde exactamente a la deuda, se registra una incidencia, se mantiene saldo pendiente y el caso retorna a cobranza.

Si el pago es correcto, se aplica, se actualiza el comprobante y la cartera, se verifica, se archiva evidencia y se envía confirmación.

Oportunidad tecnológica: matching banco–comprobante con bandeja de excepciones, evitando automatizar decisiones ambiguas.

# 7. Propuesta preliminar de responsabilidades

La propuesta busca separar los niveles de decisión, supervisión y ejecución. No constituye una definición definitiva de puestos; debe validarse con carga, disponibilidad de recursos, controles y responsabilidades legales.

Figura 4. Modelo operativo preliminar de Administración.

| Rol | Enfoque | Responsabilidades principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Notaria | Decisión | Aprobaciones, excepciones, créditos/devoluciones relevantes, reclamos complejos y reportes. | Actual |
| Administradora | Control y supervisión | Supervisión de procesos, conciliaciones, vencimientos, cobranzas, coordinación contable y consolidación de reportes. | Actual / rol objetivo reforzado |
| Diana | Ejecución operativa | Caja, comprobantes, facturación operativa, caja chica, reportes diarios y sustentos. | Actual / ampliado |
| Asistente administrativo-financiero | Ejecución operativa | Bancos, conciliaciones, identificación de pagos, cartera, cancelaciones, seguimiento y sustentos. | Propuesto |
| Marlon | Soporte operativo | Abastecimiento, inventarios y logística. | Actual en formalización |
| Gabriel | Soporte operativo | Mantenimiento, instalaciones, soporte físico, licencias y seguridad. | Actual en formalización |
| Abogados responsables | Colaboración lateral | Integridad de información del cliente, cierres, conformidades, facturación y apoyo en cobranzas escaladas. | Actual |
| Estudio contable | Colaboración lateral | Contabilidad, tributos, planillas, declaraciones y validación técnica. | Externo |

# 8. Piloto de automatización de cobranzas

## 8.1 Problema actual

La cobranza requiere identificar comprobantes pendientes, calcular vencimientos, preparar cartera, redactar comunicaciones, reiterar contactos, revisar pagos y actualizar estados. Gran parte de estas tareas es repetitiva y se realiza manualmente, con información repartida entre reportes, hojas de cálculo y correo.

## 8.2 Objetivo del piloto

Automatizar las tareas de preparación y seguimiento que no requieren criterio discrecional, manteniendo revisión humana antes de cualquier comunicación externa o aplicación de una excepción.

## 8.3 Funcionamiento actual del prototipo

Recibe un reporte exportable de comprobantes del sistema notarial.

Recibe la base de créditos actuales en Excel.

Compara ambas fuentes y detecta diferencias.

Clasifica comprobantes vigentes, por vencer, vencidos, pagados o pendientes de revisión.

Calcula fechas de vencimiento y agrupa deuda por cliente.

Genera borradores de correo para Outlook.

Permite revisión humana antes del envío.

## 8.4 Arquitectura prevista

| SIGNO / reporte | Base intermedia | Conciliación | Cartera consolidada | Reglas de vencimiento | Borradores | Revisión humana | Envío | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La solución objetivo no requiere una integración invasiva con el sistema notarial. Puede operar inicialmente con un exportable periódico hacia una base intermedia y evolucionar posteriormente a una conexión estable cuando exista un mecanismo oficial de consulta.

## 8.5 Evolución propuesta

Tres cortes de actualización diaria.

Recepción automática o semiautomática del exportable de SIGNO.

Uso de una base intermedia (por ejemplo, MariaDB) para consolidar cartera, contactos, compromisos y estados.

Registro central de respuestas y compromisos de pago.

Matching con movimientos bancarios y bandeja de excepciones.

Dashboard de cartera y antigüedad.

Escalamiento a abogado responsable cuando se cumplan reglas definidas.

## 8.6 Principios de control

Validación humana antes del envío de correos.

Trazabilidad de cambios y contactos.

Gestión explícita de excepciones.

Permisos según rol.

Respaldo y recuperación de información.

Separación entre preparación automática y aprobación/decisión.

## 8.7 Indicadores potenciales

| Cartera | Cartera total / vencida | Monto por antigüedad |
| --- | --- | --- |
| Gestión | Recordatorios / compromisos | Casos escalados |
| Cobro | % recuperado / días promedio | Pagos no identificados |

# 9. Hoja de ruta de siguientes fases

| Fase | Línea de trabajo | Resultado esperado | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formalizar responsabilidades | Definir funciones de Diana, Gabriel y Marlon; rol de abogados; alcance del estudio contable; aprobadores. | Inmediato |
| 2 | Crear respaldo operativo | Definir apoyo administrativo-financiero y documentar bancos, conciliaciones, cobranzas y pagos. | Corto plazo |
| 3 | Centralizar pendientes | Tablero único con responsable, fecha límite, estado y evidencia. | Inmediato |
| 4 | Implementar cobranzas | Cartera consolidada, vencimientos, borradores, historial, compromisos y escalamiento. | Inmediato |
| 5 | Estandarizar caja y cierres | Checklist diario, medios de pago, compensaciones, revisión y evidencia. | Corto plazo |
| 6 | Completar BPMN | Pagos, cobranzas, aplicación de pagos, cierres corporativos, onboarding y cumplimiento. | Corto plazo |
| 7 | Diseñar TO-BE | Simplificar pasos, redistribuir responsables, automatizar y eliminar retrabajo. | Corto / medio plazo |
| 8 | Dashboard ejecutivo | Ventas, producción, facturación, cobranzas, cartera, medios de pago y pendientes. | Medio plazo |

# 10. Conclusiones

El levantamiento evidencia que Administración articula una cantidad significativa de procesos, actores y fuentes de información.

La principal oportunidad no consiste únicamente en acelerar tareas, sino en clarificar roles, reducir dependencia individual y separar ejecución de control.

Ya existe una redistribución inicial de funciones que puede consolidarse mediante responsabilidades, evidencias y reglas de escalamiento.

Cobranzas constituye un piloto adecuado porque combina alta manualidad, frecuencia, trazabilidad y posibilidad de medición.

Antes de formalizar puestos o automatizaciones completas, corresponde validar volúmenes, tiempos, responsables, accesos y excepciones de los procesos prioritarios.

Nota de alcance: Este documento representa un diagnóstico preliminar. No constituye una auditoría de desempeño individual ni una definición definitiva de estructura organizacional.